湖北中医药大学中医学专业认证及

本科教学工作审核评估实施方案

为迎接中医学专业认证和本科教学工作审核评估，依据《本科医学教育标准—中医学专业（暂行）》、《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高〔2011〕9号）、《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）和《湖北省教育厅关于申报本科教学工作审核评估工作计划的通知》（鄂教高办函〔2014〕4号）精神，我校拟于2016年下半年、2017年下半年分别开展中医学专业认证和本科教学工作审核评估工作（具体时间以教育部通知时间为准），工作方案拟定如下：

一、指导思想

深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，全面落实教育规划纲要，以教育部、教育厅相关文件精神为指导，大力实施“特色立校、质量兴校、人才强校”战略，把中医药特色作为学校发展的核心竞争力，以加强内涵建设为主线，以提高教学质量，办学水平为核心，以全面达到中医学标准发展要求和审核评估指标体系要求为目标，认真落实“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针，以认证评估为契机，进一步明确办学定位，进一步落实人才培养中心地位，促进更新教育教学理念，深化各项教育教学改革，健全质量保障体系，不断提高人才培养质量，积极创建有特色高水平教学研究型中医药大学。

二、组织机构与工作职责

根据中医学专业认证和本科教学工作审核评估（以下简称“认证评估”）要求以及工作需要，学校成立认证评估工作领导小组，由校党委书记、校长任组长，分管教学工作校领导任副组长，其他校领导及相关部门负责人任领导小组成员。

领导小组职责：

1、负责统一领导学校迎接认证评估的筹备工作，研究决定学校认证工作方案和计划，对认证评估工作中的重大问题进行决策。

2、负责与上级认证评估工作机构联系，确保各项工作任务的贯彻落实。

3、负责指导认证评估工作办公室的各项工作。

4、明确学校各部门、各院（部）在认证评估工作中的任务。

领导小组下设认证评估工作办公室和七个工作组，工作职责如下：

（一）认证评估工作办公室

主要职责：贯彻执行领导小组决策，完成认证评估领导小组安排的各项工作。负责认证评估筹备工作的部署、指导、协调、落实。负责制定认证评估相关工作方案、工作计划并组织实施。负责认证评估准备工作中各类调研、研讨、培训的组织实施及有关问题的解答工作。

（二）材料专班组

主要职责：负责材料的组织与落实。主要包括根据认证评估相关指标体系搜集整理各种资料；分析数据，提出整改建议；编制详细的支撑材料目录，制定材料整理要求；收集、印刷支撑资料，组织、整理支撑材料归档。

负责学校办学状况重要数据的汇总统计、协调统一。主要包括根据认证评估需要，规划数据统计体系；汇总统计和协调统一相关数据；指导各工作组、有关教学单位准确使用数据。

负责起草修改自评报告、整改报告等材料；起草认证评估工作有关重要汇报、总结材料；为专家组准备资料。

（三）宣传工作组

主要职责：制订认证评估工作宣传、认证评估期间文化活动工作方案，交认证评估工作领导小组审定后组织实施。负责认证评估知识及校情宣传，摄影摄像，新闻报道，典型人物事迹宣传，组织安排文化活动月的活动，营造良好的氛围。负责学校各级领导干部、师生员工的校情知识、认证评估知识和自评报告的宣讲、培训与考试；组织开展各类人员的访谈，抽查相关知识掌握情况。制定宣讲培训计划、内容与形式，组织相关考核，交认证评估工作领导小组审定后组织实施，确保宣讲培训人人参与，考试人人过关。负责认证评估工作网站建设及网络宣传工作。保证认证评估信息的网络实时更新。

（四）学生工作组

主要职责：负责协调组织对学生进行认证评估相关知识的宣讲、培训与考试。负责认证评估专家进校期间，学生思想动态的掌握，学生活动的组织协调。负责发掘和搜集大学生创新创业建设中的突出工作及其他学生工作中的特色及亮点。负责认证评估工作中与学生工作相关支撑材料的收集与整理。

（五）教学工作组

主要职责：按照认证评估对课堂教学和临床教学的要求，制订教师讲课培训指导工作方案，交认证评估工作领导小组审定后组织实施。主要负责教师课堂教学的安排，对教学设计、教学方法、教学手段、教学技巧进行指导和培训，检查教师课堂教学的各种准备工作是否齐全，确保专家听课取得满意的效果。制订并组织实施教学查房、学生的临床能力（含临床技能）和综合能力与素质的培训计划。负责教学查房、学生的临床能力（含临床技能）和综合能力与素质的培训与考试，确保顺利通过。

（六）接待及联络组

主要职责：制订接待组工作方案，交认证评估工作领导小组审定后组织实施。主要负责专家组及相关人员的票务、接送及食宿安排，协调专家用车，安排陪同专家的领导、联络员与秘书，遴选和培训工作人员并安排其工作。制订联络组工作方案，交认证评估工作领导小组审定后组织实施。主要负责遴选并培训一对一专家联络人员，联系专家组成员和相关领导，向认证评估领导小组汇报考察专家的工作情况及专家要求，并根据指令协助解决有关问题等工作。

（七）后勤保障组

主要职责：制订后勤保障工作方案，交认证评估工作领导小组审定后组织实施。主要负责认证评估的后勤保障工作。如：资金保障、校园环境卫生，校园美化、绿化，基础设施的维护、检修，协助接待组做好认证评估期间车辆安排及调度、餐饮工作，以及领导交办的其他方面工作。

（八）监督检查组

主要职责：组织督促和检查各单位的认证评估重点建设项目、薄弱环节；对发现的问题及时向认证评估领导小组汇报，并反馈给认证评估办公室，加强协调，督促整改；结合督查工作，对各单位领导班子和领导干部在迎接认证评估工作中出现渎职、失职等行为的，将追究当事人的责任。

三、工作要求

（一）高度重视，不断提高对认证评估工作重要性的认识

各部门、各院（部）要高度重视认证评估工作，认真组织、深入学习相关文件，领会精神实质；要认识到参加认证评估是促进我校提高人才培养质量的重要举措，是推动我校实现内涵发展的良好机遇，是实施和完成我校“十三五”发展规划的重要抓手。要将迎接认证评估与 “三严三实”专题工作相结合，高标准、严要求开展各项工作，扎实高效地推进学校各项建设

（二）全力以赴，严格按照工作安排推进各项工作

由学校认证评估工作领导小组直接部署，明确各部门、各院（部）分工，细化工作任务和工作进度，认真准备迎接认证评估材料资料。各级领导必须集中精力，全力以赴，群策群力，以敢于担当、勇争第一的精神状态，严格按照工作安排推进各项工作。

（三）通力合作，高起点、高标准、高质量完成工作任务

各部门、各院（部）之间要加强沟通、交流与合作，主动承担责任，避免相互推诿。确属需要全校协调的，及时向认证评估领导小组汇报。学校将定期召开协调会，了解各项工作进展情况，协调各工作组、各部门工作，调整和制定相关政策。利用认证评估这一契机查漏补缺，理顺工作机制，建章立制，建立健全本科教学质量保障体系。

（四）明确工作责任，严明工作纪律，确保各项工作顺利开展

各部门、各院（部）以及相关附属医院要对照本单位情况，落实好各项准备工作。要明确工作任务与责任，做到“人人身上有任务、人人肩上有责任”，充分调动广大师生员工的主动性、积极性，发挥主人翁精神，创造性地开展工作。同时严明工作纪律，认证评估工作实行“一把手”负责制，领导干部要带头将主要精力投入到工作中来。将认证评估工作与学校目标考核和绩效分配挂钩，在认证评估工作中出现渎职、失职等行为的，学校将追究当事人的责任。

附件：

1. 湖北中医药大学中医学专业认证与审核评估工作组织机构及名单

2. 中医学专业认证工作进度安排

3．本科教学工作审核评估进度安排

附件1

湖北中医药大学中医学专业认证与审核评估工作

组织机构及名单（拟）

按照中医学专业认证及审核评估（以下简称“认证评估”）的要求和工作需要，学校决定成立中医学专业认证与审核评估工作领导小组及工作组。具体名单如下：

一、领导小组

组  长：王祚桥  吕文亮

副组长：王  平

成  员：李水清、陈建华、黄必胜、陈运中、涂远超、刘松林、马骏、张子龙、学校办公室、宣传部、学生工作部、教务处、教师发展中心、科学技术处、人事处、财务处、国有资产与设备管理处、后勤部门等

二、认证评估工作办公室及各工作组

（一）办公室

主  任：王平

常务副主任：教务处处长

副主任：宣传部部长、学生工作部部长、人事处处长、财务处处长、教师发展中心主任、教务处副处长

成员：各院（部）、职能部门及直属单位相关人员

# 职责：贯彻执行领导小组决策，完成认证评估领导小组安排的各项工作。负责认证评估筹备工作的部署、指导、协调、落实。负责制定认证评估相关工作方案、工作计划并组织实施。负责认证评估准备工作中各类调研、研讨、培训的组织实施及有关问题的解答工作。

（二）材料专班组

主管领导：王平

组长：学校办公室主任、教务处处长、教师发展中心主任

副组长：、教务处副处长、学校办公室副主任、教师发展中心副主任、各院（部）教学副院长（副主任）

成员：各院（部）、职能部门及直属单位相关人员

职责：负责材料的组织与落实。主要包括根据认证评估相关指标体系搜集整理各种资料；分析数据，提出整改建议；编制详细的支撑材料目录，制定材料整理要求；收集、印刷支撑资料，组织、整理支撑材料归档。

负责学校办学状况重要数据的汇总统计、协调统一。主要包括根据认证评估需要，规划数据统计体系；汇总统计和协调统一相关数据；指导各工作组、有关教学单位准确使用数据。

负责起草修改自评报告、整改报告等材料；起草认证评估工作有关重要汇报、总结材料；为专家组准备资料。

（三）宣传工作组

主管领导：张子龙

组长：学生工作部部长

副组长：宣传部副部长、团委书记

成员：宣传部、学生工作部、团委、教务处、网络与教育技术中心

职责：制订认证评估工作宣传、认证评估期间文化活动工作方案，交认证评估工作领导小组审定后组织实施。负责认证评估知识及校情宣传，摄影摄像，新闻报道，典型人物事迹宣传，组织安排文化活动月的活动，营造良好的氛围。负责学校各级领导干部、师生员工的校情知识、认证评估知识和自评报告的宣讲、培训与考试；组织开展各类人员的访谈，抽查相关知识掌握情况。制定宣讲培训计划、内容与形式，组织相关考核，交认证评估工作领导小组审定后组织实施，确保宣讲培训人人参与，考试人人过关。负责认证评估工作网站建设及网络宣传工作。保证认证评估信息的网络实时更新。

（四）学生工作组

主管领导：李水清

组长：学生工作部部长

副组长：学生工作部副部长、团委书记

成员：各院（部）党委副书记及辅导员

职责：负责协调组织对学生进行认证评估相关知识的宣讲、培训与考试。负责认证评估专家进校期间，学生思想动态的掌握，学生活动的组织协调。负责发掘和搜集大学生创新创业建设中的突出工作及其他学生工作中的特色及亮点。负责认证评估工作中与学生工作相关支撑材料的收集与整理。

（五）教学工作组

主管领导：王平

组长：教务处处长

副组长：各院（部）教学副院长（副主任）、教务处副处长、人事处副处长

成员：根据需要由组长从各单位、部门抽调

职责：按照认证评估对课堂教学和临床教学的要求，制订教师讲课培训指导工作方案，交认证评估工作领导小组审定后组织实施。主要负责教师课堂教学的安排，对教学设计、教学方法、教学手段、教学技巧进行指导和培训，检查教师课堂教学的各种准备工作是否齐全，确保专家听课取得满意的效果。制订并组织实施教学查房、学生的临床能力（含临床技能）和综合能力与素质的培训计划。负责教学查房、学生的临床能力（含临床技能）和综合能力与素质的培训与考试，确保顺利通过。

（六）接待及联络组

主管领导：王平

组长：教务处处长、学校办公室（党办、校办）主任

副组长：学生工作部副部长、团委书记

成员：根据需要从相关部门抽调

职责：制订接待组工作方案，交认证评估工作领导小组审定后组织实施。主要负责专家组及相关人员的票务、接送及食宿安排，协调专家用车，安排陪同专家的领导、联络员与秘书，遴选和培训工作人员并安排其工作。制订联络组工作方案，交认证评估工作领导小组审定后组织实施。主要负责遴选并培训一对一专家联络人员，联系专家组成员和相关领导，向认证评估领导小组汇报考察专家的工作情况及专家要求，并根据指令协助解决有关问题等工作。

（七）后勤保障组

主管领导：刘松林

组长：后勤管理处·后勤集团处长、财务处处长、保卫处处长

副组长：后勤管理处·后勤集团副处长、财务处副处长

成员：后勤保障部、后勤集团、财务处、保卫处

职责：制订后勤保障工作方案，交认证评估工作领导小组审定后组织实施。主要负责认证评估的后勤保障工作。如：资金保障、校园环境卫生，校园美化、绿化，基础设施的维护、检修，协助接待组做好认证评估期间车辆安排及调度、餐饮工作，以及领导交办的其他方面工作。

（八）监督检查组

主管领导：陈建华

组长： 纪委副书记

副组长：审计处处长、监察处副处长

成员：根据需要从相关部门抽调

职责：组织督促和检查各单位的认证评估重点建设项目、薄弱环节；对发现的问题及时向认证评估领导小组汇报，并反馈给认证评估办公室，加强协调，督促整改；结合督查工作，对各单位领导班子和领导干部在迎接认证评估工作中出现渎职、失职等行为的，将追究当事人的责任。

附件2：

中医学专业认证工作进度安排

根据中医学认证整体工作安排，分为申请认证、认证准备、模拟认证、工作整改、专家现场考查、工作总结六大阶段。

（一）申请认证阶段（2015年3月-2016年1月）

主要任务：筹备中医学专业认证工作，制订完善认证工作方案，组织调研学习，提交认证申请书。

1.2015年3月-4月组织相关职能部门负责人、相关院（部）负责人学习中医学专业认证的相关精神。

2.2015年5月-7月组织相关职能部门负责人、相关院（部）负责人赴中医学专业认证通过的中医药院校进行专项调研。

3.2015年9-11月收集整理各兄弟院校中医学专业认证（湖南、河南、辽宁、南京、广西）的自评报告及相关资料并进行分类汇总，进一步完善我校认证工作方案。

4.2015年12月-2016年1月制定中医学认证工作方案，组建专业认证组织机构，明确职责与分工。召开学校中医学专业认证动员大会，印发学习资料和《中医学专业认证任务分解表》，布置各单位认证工作任务和明确工作联系人。

5.2015年6月-12月修订中医学专业培养方案及教学大纲。

6.2015年12月完成自评报告的提纲撰写及各分自评报告撰写单位的分工。

7. 2016年1月-3月向教育部上报学校认证申请，递交中医学专业认证申请书。

（二）认证准备阶段（2016年1月-7月）

主要任务：根据专业认证要求，全面动员和开展中医学专业认证准备工作。系统全面的准备中医学专业认证所需各类材料。

1.各部门对照《标准》和《任务分解表》逐项进行自查、自评，拟定认证工作整改计划并落实。

2.制作认证知识宣传手册。

3.开展转变教育理念的大讨论。

4.检查落实各项认证工作任务，完成各项支撑材料的准备。

5.组织各类座谈会，宣传学习访谈内容。

（1）召开管理人员、教师和学生参加关于学习目标、态度及课程评价为主要内容的三级评教座谈会及交流活动；

（2）召开基础和临床主干课程教研室主任会议，交流、研讨中医学专业认证建设工作经验；

（3）召开附属医院管理人员、临床带教教师、学生三级人才培养质量专题座谈会。

（4）与相关学院党政领导专题交流访谈，讨论专业认证准备工作。

6.逐项落实重点考察内容（专业培养方案，临床基地建设情况，学生访谈，教师访谈，课程建设情况，实验条件，教学支撑条件等）。

7.各牵头部门按照任务分工，对照认证标准进行整改，于4月30日前撰写出本部门负责板块的自评材料，汇总到材料组。

8.5月-6月，材料组修改完成中医学专业认证自评报告。

9.7月完成2015年度教学质量报告。

10．进行教学内涵建设。

(1) 完成人才培养方案的修订工作, 修订课程教学大纲；

(2) 开展主要教学环节如备课、课堂授课、实验实训实习、教学质量评价、考试、教学督导等工作；

(3) 开展教学方法的研究与改革，推进相关中医学专业主干课程的教学目标、课程设计改革，开展 PBL等互动式教学活动，在教学过程中采用形成性评价，提高教学效果，开展考核模式改革；

(4) 开展实验（实习）教学改革：修订和编制实践课程大纲、实验教学大纲和实验（实训）指导，不断更新和丰富内容，改革教学方法，增加综合性、设计性实验，支持学生开展研究性学习，加强学生科研能力的培养；

(5) 教学评价与反馈；检查听课制度的执行等；

(6) 考试评价方法：学生成绩评定、考试评价改革、形成性评定方法（包括课程作业、论文、实验报告、实习报告、学习过程总结与反思等）、终结性评定方法（包括课程考试及毕业综合考试）、考试试

题定期更新、考试结果分析与反馈等；

(7) 教学与科研的关系：教师具备的科研能力、承担课题项目、取得成果、及时将科研成果转化为教学内容，指导学生开展科学创新思维和科技活动的成果、鼓励学生进入实验室、进入课题、进入科研团队，倡导学生毕业论文选题与教师科研课题相结合，加强学生课外科研活动的指导等；

(8) 相关教学文件归档整理：自 2013 年9 月起至 2016 年 6 月工作进行总结、整理、归档。①每学期教学计划；②教学大纲、质量控制标准；③使用教材、教案、讲稿（纸质及电子）；④修订完成中医学专业人才培养方案、课程教学大纲、课程教学质量标准和实践教学大纲， 制定实践教学质量标准。⑤课程建设的措施、 成效及各类成果，及实施过程的相关材料。⑥相关管理文件中鼓励学生个性发展的支持和保障措施；

(9) 2016 年7月，推进教研室、实验室建设，完成对 2013年 9月起至 2016年6月工作进行总结、整理、归档。完善档案管理，包括：教师个人业务档案建设；教研室师资队伍状况；教研室承担课程及教学情况；青年教师培养；教研室、实验室教学活动情况；教研室、实验室承担科研、发表论文、各种教学、科研成果、各种奖励等总结；教研室、实验室管理规章制度。整理、清理试卷、实验报告、成绩。

11.学生管理工作：

（1）近三年学生档案管理及各管理规章制度等学生材料的收集、整理、建档、总结；

（2）督促和检查学生学习各环节活动，组织学生座谈会培训，培训学生参加专业认证相关工作要求。

（三）模拟认证阶段（2016年8月-9月）

主要任务：拟定模拟迎接认证工作方案，组织邀请校内、外专家进行诊断性认证，审阅认证支撑材料，实地考查相关单位，访谈相关人员。

1.制定自评及预认证工作方案,做好联络协调等认证准备工作。

2.按照《标准》要求，开展中医学专业建设工作“自评”，发现和查找存在的问题。

3.全校各部门根据自评情况，及时查漏补缺，积极整改。

4.修改完善学校中医学专业《自评报告》及相关部门自评报告。

5.组织和邀请校外专家组成认证专家组，按照正式认证形式进行“预认证”，查找专业人才培养中存在的不足，积极进行改进。

6.强化专业认证工作的学习、宣传、培训工作，特别是对教学管理人员、中医学专业相关教师、教学辅助人员、中医学专业学生的专业认证相关知识和座谈会提纲的培训。

7.根据预认证结果，具体落实整改各项措施。

（四）工作整改阶段（2016年10月）

主要任务：根据预认证反馈情况，进一步完善整改方案。

1.对专家反馈的意见进行整理、分析，形成整改方案，对专业认证各项工作进一步整改，补充完善相关材料。

2.根据整改情况进一步修改自评报告，定稿后上交中医教学指导委员会。

3.确定迎接中医学专业认证专家进校考察的工作方案，提交学校，督促各单位落实迎接的各个环节。

4.完成资料印刷、汇报PPT制作等工作。

（五）专家现场考查阶段（2016年11月）

主要任务：迎接教育部专家组来我校正式认证。

（六）工作总结阶段（2016年12月）

主要任务：总结认证工作经验，认真制定整改措施，提高办学水平。

1.整理专家意见，撰写工作总结报告。

2.针对不足之处，制定整改措施，促进中医人才培养质量不断提高和中医学专业建设水平全面提升，提高本专业在社会上的影响力。

3.建立数据库，整理保存档案。

附件3：

审核评估进度安排

整体工作安排分为审核评估准备、审核评估摸底、审核评估再动员及整改工作、审核评估预评估、正式审核评估五大阶段。

（一）审核评估准备工作（2014年4月-2014年10月）

主要任务：筹备审核评估的工作，组织学习审核评估相关文件。（已完成）

1．2014年4月学校成立审核评估工作领导小组。

2．2014年5-8月成立审核评估前期准备工作组（需从相关部门借调工作人员）并确立各院（部）、职能部门、直属机构联络员。同时建设审核评估工作网站，上传审核评估相关学习材料。

3．2014年9-10月各学院完成《2013年学院本科教学质量报告》和准备审核评估动员工作、组织学习审核评估相关文件。

（二）审核评估摸底工作（2014年11月-2015年10月）

主要任务：进一步学习和研究审核评估相关指标体系，摸清家底，有针对的提出建设、整改意见。

1．2014年11-12月展开调研：省内已完成审核评估的院校。举办讲座：邀请省内审核评估专家。完成学校《2013年度本科教学质量报告》

2．2015年1-5月针对审核评估要求采集核心指标数据（2013-2014年）。完成基本状态数据核心指标统计（2013-2014）。各学院完成《2014年学院本科教学质量报告》。

3．2015年6-10月完成学校《2014年度本科教学质量报告》。

（三）审核评估再动员及整改工作（2015年11月-2016年9月）

主要任务：根据审核评估要求，全面动员和开展审核评估的准备工作。系统全面的准备审核评估所需各类材料。

1．2015年11月-2016年1月根据教育部要求填报学校2014-2015年度及2014年基本数据状态，并培训相关工作人员。

2．2015年12月-2016年2月研究学校基本状态数据报告并针对学校基本状态数据报告制定整改方案。

3．2016年2月-2016年4月展开调研：通过审核评估的中医药院校或其他学校。

4．2016年3-5月举办讲座：邀请中医药院校审核评估专家或其他专家。各学院完成《2015年学院本科教学质量报告》。

5．2016年5-9月组织讨论学校的办学定位、办学理念、发展目标和办学特色等。清查、落实整改项目。完成学校《2015年度本科教学质量报告》。各学院完成第一轮教学状态数据录入和核对（2014-2016年）。

6.各院（部）以“中医学专业认证工作进度安排”中的“教学内涵建设”要求进行各教学运行过程性支撑材料的整理。

（四）审核评估预评估（2016年10月-2017年6月）

主要任务：拟定审核评估预评估工作方案，组织邀请校内、外专家进行预评估，审阅认证支撑材料，实地考查相关单位，访谈相关人员，并提出整改意见。学校根据专家意见进行整改。

1．2016年10月成立校、院两级审核评估工作专班。

2．2016年10-11月学校召开中层干部会,汇报工作进展，推进工作。

3．2016年11月开展宣传动员：全校师生。举行讲座：邀请教育部审核评估专家。

4．2016年 12月-2017年1月根据教育部要求填报学2015-2016年度及2015年基本数据状态。

5．2016年12月-2017年1月起草自评报告。

6．2017年2月采集、整理、复核教学状态数据。各项目组初步完成分项自评报告和支撑材料。

7．2017年3月各项目组统稿完成分项自评报告和支撑材料。

8．2017年4月各学院完成教学档案整理；审定教学状态数据；各学院完成《2016年学院本科教学质量报告》。自评报告形成初稿，提交领导小组讨论。填报教育部评估中心的教学状态数据。

9．2017年5月评建办公室组织检查，查阅相关资料，实地考察，提出整改意见。审定自评报告。填报管理信息系统中相关材料及专家案头材料。评建办公室及相关单位完成支撑材料，并提交电子目录。评建各项工作就位，聘请评估专家进行预评估。

10．2017年6月针对预评估结果，进行整改。

（五）正式审核评估（2017年9-12月）（需要另做工作安排）

主要任务：迎接教育部专家组来我校正式评估。

2017年9-12月正式审核评估（认证评估冲刺阶段）。